## Tarefas
Nome integrantes do grupo | Davi Teixeira
Data da checagem | 18/10/2026
Nome da tarefa | Itens da lista de verificação | Descrição | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data de conclusão | Concluído em | Concluída por
Trabalho 0 - Planejamento | Construção do Kanban;Construção do Relatório;Criação do repositório no GitHub | Kanban com as tarefas do semestre, relatório parcial ABNT em PDF e repositório Git configurado com GitFlow | Concluído | Concluída | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Tela de Login | Formulário de e-mail e senha, link para cadastro e mensagens de erro de autenticação | Concluído | Concluída | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Tela Cadastro de Usuário | Formulário com nome, e-mail, senha e confirmação de senha, com validações visíveis | Concluído | Concluída | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Tela Busca Rápida (Início) | Campo de busca com autocomplete e os cards de clima e de cotação lado a lado | Concluído | Concluída | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Tela Minhas Viagens | Lista de viagens em cards com destino, datas, orçamento e filtros (futuras/realizadas) | Concluído | Concluída | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Tela Detalhe da Viagem | Clima do destino, previsão de 7 dias, cotação e orçamento convertido para a moeda local | Concluído | Concluída | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Tela Formulário de Viagem | Cadastro e edição de viagem: destino, datas de ida e volta, orçamento em R$ e observações | Concluído | Concluída | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Tela Dashboard | Indicadores, gráficos de viagens por mês e por continente e histórico de cotação | Concluído | Concluída | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Tela Gerenciamento de Usuários | Tabela de usuários para o administrador alterar perfil e ativar/desativar contas | Concluído | Concluída | Baixa | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Telas Acesso Negado e 404 | Páginas simples de aviso com botão para voltar ao início | Concluído | Concluída | Baixa | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Guia de estilo | Logotipo, cores, tipografia, botões, campos e estados de carregamento e erro dos cartões | Concluído | Concluída | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Trabalho 1 - Protótipo | Relatório e PDF do protótipo | Relatório ABNT com a descrição de cada tela e PDF com as imagens das telas | Concluído | Concluída | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Configuração do projeto Angular | Criar projeto com Angular CLI;Configurar rotas com lazy loading;Configurar Tailwind CSS;Configurar Prettier | Estrutura inicial em core/, features/, layout/ e shared/, criada na branch feature/setup-angular | Concluído | Concluída | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 07/11/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
JSON-Server | Criar db.json;Coleção users;Coleção trips;Coleção favorites;Script npm para subir a API | API local que armazena usuários, viagens e favoritos | Backlog | Não iniciado | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 |  | 07/11/2026
Interfaces TypeScript (models) | User;Trip;City;Weather;Country;ExchangeRate | Tipagem das respostas de cada API e das entidades do JSON-Server | Concluído | Concluída | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 07/11/2026 | 18/10/2026 | DAVI TEIXEIRA
Serviços de APIs externas | GeocodingService (Open-Meteo);WeatherService (Open-Meteo Forecast);CountryService (REST Countries);ExchangeService (AwesomeAPI) | Serviços com HttpClient e RxJS (debounceTime, switchMap, forkJoin, catchError) para buscar clima e cotação | Backlog | Não iniciado | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 |  | 14/11/2026
Autenticação e controle de acesso | AuthService;authGuard;adminGuard;Interceptor HTTP;Persistência da sessão | Login contra o JSON-Server, perfis usuário e administrador e proteção das rotas | Backlog | Não iniciado | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 |  | 14/11/2026
Projeto Angular - Tela Login |  | Formulário reativo com validação e redirecionamento após o login. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 14/11/2026
Projeto Angular - Tela Cadastro de Usuário |  | Formulário reativo que grava o usuário no JSON-Server. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 14/11/2026
Projeto Angular - Tela Busca Rápida |  | Autocomplete de cidades e cards de clima e cotação com carregamento e erro independentes. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 18/11/2026
Projeto Angular - Tela Minhas Viagens |  | Componente de listagem das viagens do usuário com filtros e ordenação. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 21/11/2026
Projeto Angular - Tela Formulário de Viagem |  | Formulário reativo para criar e editar viagens, com validação de datas e orçamento. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 21/11/2026
Projeto Angular - Tela Detalhe da Viagem |  | Componente de detalhe com clima, previsão de 7 dias, cotação e conversor de valores. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 25/11/2026
Projeto Angular - Tela Dashboard |  | Relatórios com indicadores e gráficos das viagens e da cotação das moedas. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Alta | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 28/11/2026
Projeto Angular - Tela Gerenciamento de Usuários |  | Tela exclusiva do administrador, protegida pelo adminGuard. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 28/11/2026
Projeto Angular - Telas Acesso Negado e 404 |  | Rotas de fallback e de permissão negada. Layout pronto no protótipo; falta ligar às APIs | Em andamento | Em andamento | Baixa | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 28/11/2026
Favoritos e histórico de buscas |  | Salvar destinos favoritos e as últimas cidades pesquisadas | Backlog | Não iniciado | Baixa | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 |  | 28/11/2026
Otimização de desempenho | Lazy loading das rotas;@defer nos gráficos;ChangeDetection OnPush;Cache das cotações | Carregar cada área da aplicação somente quando ela for acessada | Em andamento | Em andamento | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 30/11/2026
Testes e ajustes finais | Responsividade;Casos de borda (cidades homônimas, moeda sem cotação, destino no Brasil);Revisão dos commits | Revisão geral antes da entrega e merge da develop na main | Backlog | Não iniciado | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 |  | 02/12/2026
Relatório final |  | Atualizar o relatório ABNT com o que foi implementado e capturas de tela | Backlog | Não iniciado | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 |  | 04/12/2026
Apresentação |  | Demonstração da aplicação e explicação da arquitetura | Backlog | Não iniciado | Média | DAVI TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 17/10/2026 |  | 07/12/2026